## Planilha1
STATUS | TAREFAS | DEV
FINALIZADO | Criar seeders para usuarios | Wellington
PENDENTE | Criar seeders para projetos com o foreign key dos usuarios | Wellington
PENDENTE | Criar seeders para tarefas com o foreign key do projeto e dos usuarios | Wellington
FINALIZADO | Procurar layout para finalizar frontend === Qual dos 3.... | Matheus
EM DESENVOLVIMENTO | Trocar layout para o novo | Matheus
PENDENTE | Escrever todas as rotas do site | Wellington e Matheus
PENDENTE | Desenhar todas as telas do tcc no caderno mesmo, para esclarecer a navegação | Wellington e Matheus
PENDENTE | Alterar a forma que faz as 'roles' | Matheus
PENDENTE | Arrumar edicao e dados do usuario | Matheus
PENDENTE | Verificar processo de cadastro de projeto -> financeiro -> tarefa | Wellington e Matheus
PENDENTE | Criar processo de cadastro de tempo no js | Matheus
PENDENTE | Pensar nas informacoes que serao mostradas no dashboard | Wellington e Matheus
PENDENTE | Verificar a possibilidade de utilizar o vue | Matheus
PENDENTE | Criar funcionalidade de busca e tela de resultados | Matheus
FINALIZADO | Criar pagina 404 bem feita | Matheus
PENDENTE | Separar todas as ideias dos Relatorios | Wellington e Matheus
PENDENTE | Migrar pro Vue.js | Matheus