## Planilha1
STATUS | TAREFAS | DEV
FINALIZADO | Criar seeders para usuarios | Wellington
PENDENTE | Criar seeders para projetos com o foreign key dos usuarios
PENDENTE | Criar seeders para tarefas com o foreign key do projeto e dos usuarios
FINALIZADO | Procurar layout para finalizar frontend === Qual dos 3....
EM DESENVOLVIMENTO | Trocar layout para o novo | Matheus
PENDENTE | Desenhar todas as telas do tcc no caderno mesmo, para esclarecer a navegação
PENDENTE | Alterar a forma que faz as 'roles' | Matheus
PENDENTE | Arrumar edicao e dados do usuario
PENDENTE | Verificar processo de cadastro de projeto -> financeiro -> tarefa
PENDENTE | Criar processo de cadastro de tempo no js
PENDENTE | Pensar nas informacoes que serao mostradas no dashboard
PENDENTE | Verificar a possibilidade de utilizar o vue
PENDENTE | Criar funcionalidade de busca e tela de resultados
PENDENTE | Criar pagina 404 bem feita
PENDENTE | Separar todas as ideias dos Relatorios
PENDENTE | Separar o que vai mostrar de informação no dashboard